## 工作表1
家具租賃系統-專案追蹤矩陣
專案階段 | 任務名稱 | 負責人 | 計劃開始日期 | 計劃結束日期 | 實際開始日期 | 實際結束日期 | 狀態 | 完成百分比 | 備註
需求分析 | 確認用戶需求 | 郭丞睿 | 2024-09-13 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 已完成 | 100%
林郁璋
陳俊廷
| 撰寫需求文檔 | 郭丞睿 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | 已完成 | 100%
林郁璋
陳俊廷
| 撰寫SRS文檔 | 郭丞睿 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 已完成 | 100%
| 整理追蹤矩陣 | 林郁璋 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 進行中 | 60%
設計 | 架構設計 |  | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0% | 確定系統的整體結構和各模組之間的互動
| 資料結構設計 |  | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0% | 定義數據庫結構、資料流，設計主要資料表和欄位。
| 功能模組規劃 |  | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0% | 大致定義各主要功能模組如何協同運作，哪些需求會對應到哪些功能。
| 界面和流程設計 |  | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0% | 繪製基本的界面草圖或流程圖，但不進行具體開發。
開發 | 程式編寫-前端 |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0%
| 程式編寫-後端 |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0%
測試 | 單元測試 |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0%
| 整合測試 |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0%
部署 | 部署到測試環境 |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0%
| 部署到生產環境 |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0%
維護 | 系統監控 |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0%
| 問題修復 |  | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024/00/00 | 2024/00/00 | 未開始 | 0%